## Proyecto Grupal
Actividades | Fecha Inicio | Duracion Dias | Fecha fin
W1-Data Inges | 2022-07-04 | 5 | 2022-07-08
W2-Data Process | 2022-07-11 | 5 | 2022-07-13
W3-Data Analytics | 2022-07-18 | 5 | 2022-07-22
W4-Demo Final | 2022-07-25 | 2 | 2022-07-27
| INCIO PROYECTO | 2022-07-04
| FIN PROYECTO | 2022-07-27

## W1
Actividades | Fecha Inicio | Duracion Dias | Fecha fin
W1-Data Ingest | 2022-07-05 | 4 | 2022-07-08
Reconocimiento de los datos | 2022-07-05 | 1 | 2022-07-06
Creacion de KPIs | 2022-07-06 | 1 | 2022-07-07
Planteo de teconologias a usar | 2022-07-06 | 1 | 2022-07-07
Documento de alcance | 2022-07-05 | 2 | 2022-07-07
Actividad plus | 2022-07-05 | 2 | 2022-07-07
Demo presentacion | 2022-07-07 | 1 | 2022-07-08
| INCIO PROYECTO | 2022-07-05
| FIN PROYECTO | 2022-07-08

## W2
Actividades | Fecha Inicio | Duracion dias | Fecha fin
W2-Data Process | 2022-07-11 | 4 | 2022-07-15
Proceso de ETL(Martin) | 2022-07-11 | 2 | 2022-07-13
AWS(Gonzalo y Lautaro) | 2022-07-11 | 1 | 2022-07-14
DataWarehouse Local (Juan y Gonzalo) | 2022-07-11 | 1 | 2022-07-14
Demo presentacion | 2022-07-14 | 1 | 2022-07-15
Actividad PLUS | 2022-07-11 | 3 | 2022-07-14
| Inicio Proyecto | 44753
| Fin Proyecyo | 44758

## W3
Actividades | Fecha Inicio | Duracion Dias | Fecha fin
W3-Data Analytics | 2022-07-18 | 4 | 2022-07-22
Carga incremental | 2022-07-18 | 1 | 2022-07-19
Dashboard y reportes | 2022-07-19 | 3 | 2022-07-21
Actividad plus | 2022-07-18 | 3 | 2022-07-21
Demo presentacion | 2022-07-21 | 1 | 2022-07-22
| Inicio Proyecto | 2022-07-18
| Fin Proyecyo | 2022-07-22

## W4
Actividades | Fecha Inicio | Duracion Dias | Fecha fin
W4-Demo Final | 2022-07-25 | 4 | 2022-07-29
Preparacion demo final | 2022-07-25 | 2 | 2022-07-27
Actividad PLUS | 2022-07-25 | 3 | 2022-07-28
| Inicio Proyecto | 2022-07-25
| Fin Proyecyo | 2022-07-29
Formulas:
Fecha fin = [Fecha Inicio]+[Duracion Dias]

## Gantt
Nombre del proyecto | Análisis E-commerce Olist
Project Manager | Lautaro Fornaro
Fecha inicio del proyecto | 2022-07-04 |  |  | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29
TAREA | PROGRESO | INICIO | FIN | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v
Semana 1- Data Ingest | 100% | 2022-07-04 | 2022-07-08
Reconocimiento de los datos | 100% | 2022-07-05 | 2022-07-06
Planeamiento de KPIs | 100% | 2022-07-06 | 2022-07-07
Planteo de teconologias a usar | 100% | 2022-07-06 | 2022-07-07
Documento de alcance | 100% | 2022-07-05 | 2022-07-07
Actividad plus | 100% | 2022-07-05 | 2022-07-07
Semana 2- Data Process | 100% | 2022-07-11 | 2022-07-15
Proceso de ETL(Martin) | 100% | 2022-07-11 | 2022-07-13
AWS(Gonzalo y Lautaro) | 100% | 2022-07-11 | 2022-07-14
DataWarehouse Local (Juan y Gonzalo) | 100% | 2022-07-11 | 2022-07-14
Semana 3-Data Analytics | 100% | 2022-07-18 | 2022-07-22
Carga incremental de datos | 100% | 2022-07-18 | 2022-07-19
Creacion de dashboard y reporte(Lautaro, Martin y Gonzalo Pi) | 100% | 2022-07-18 | 2022-07-21
Implementacion de modelos de Machine Learning(Juan y Gonzalo Po) | 100% | 2022-07-18 | 2022-07-21
Semana 4-Demo Final | 100% | 2022-07-25 | 2022-07-29
Prepacion demostracion final | 100% | 2022-07-25 | 2022-07-27
Correccion de dashboard(Lautaro) | 100% | 2022-07-25 | 2022-07-26
Armado de esquema de presentacion(Martin) | 100% | 2022-07-25 | 2022-07-27
Corecciones servicio cloud(Gonzalo Pi) | 100% | 2022-07-25 | 2022-07-27
Corecciones Modelo Machine Learning (Juan) | 100% | 2022-07-25 | 2022-07-27
Armado de Diagrama de Gantt (Gonzalo Po) | 100% | 2022-07-25 | 2022-07-27